## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 红十字专项业务费
主管部门 |  | 哈密市红十字会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市红十字会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.00 | 14.00 |  | 14.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 红十字专项业务费14万元，计划完成应急演练3次，应急救护培训600人次，救助困难群众30人，购置储备物资1批，开展红十字公益宣传活动2次。通过项目实施使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进哈密的社会和谐，并建设一支热爱红十字事业，业务精通，精于高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍。 | [5 empty] | 哈密市红十字会项目总预算140000元，全年执行完毕。 主要绩效目标内容：2023年在市委、市政府的领导下，在自治区红十字会的指导和社会各界的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者、人体器官捐献、红十字青少年及红十字志愿服务等工作。对备灾库物资进行整理和盘点，购进所需物资；广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，使红十字精神深入人心，提升广大人民群众知晓率；普及初级救护知识，深入在机关、企业、学校、社区、农村普及应急救护知识，使社会公众能够掌握自救互救的技能；建设一支热爱红十字事业，业务精通，精于高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 指标得分 | 完成率 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织赈济救援演练次数 | >=3次 | =3次 | 4 | 4 | 100% | 其他标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展应急救护培训人数 | >=600人 | =700人 | 4 | 4 | 116% | 其他标准 | 586人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要原因是2023年开展的培训人数难以估算准确，计划数主要是参照往年培训完成的人数；改正措施：今后将加强对培训人数精细化测算，缩小差异率。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救助困难群众人数 | >=25人 | =25人 | 4 | 4 | 100% | 其他标准 | 30人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红十字公益宣传活动次数 | >=2次 | =2次 | 4 | 4 | 100% | 其他标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救援队赈济救灾业务知识知晓率 | >=90% | =90% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人员培训合格率 | >=80% | =80% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动参与率 | >=50% | =50% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救助金发放准确率（%） | =100% | =100% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动举办及时率（%） | >=80% | =80% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 演练完成及时率（%） | >=80% | =80% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 救助金发放及时率（%） | >=90% | =90% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率（%） | >=70% | =70% | 3 | 3 | 100% | 其他标准 | 70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救济费 | <=3万元 | =3万元 | 10 | 10 | 100% | 预算支出标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 业务工作经费 | <=11万元 | =11万元 | 10 | 10 | 100% | 预算支出标准 | 11万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | >=60% | =60% | 10 | 10 | 100% | 其他标准 | 60% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众帮扶覆盖率（%） | >=50% | =50% | 10 | 10 | 100% | 其他标准 | 50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | [5 empty] | %
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助人群满意度 | >=90% | =90% | 4 | 4 | 100% | 其他标准 | 60% | 满意度赋分 | 工作资料 | 主要原因是救助人员对我单位救助工作满意，没有意见，改进措施：加大对救助人群的服务工作。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与演练人员满意度 | >=90% | =90% | 4 | 4 | 100% | 其他标准 | 60% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训、宣传活动人员满意度 | >=90% | =90% | 2 | 2 | 100% | 其他标准 | 70% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 | [5 empty] | 100 | 100.00分